## Slide 1: A項目 啟動會議討論材料
2025年7月21日

## Slide 2: 目錄
 | 章節 | 頁數
1 | 項目介紹 | 2
1.1 | 會議議程 | 3
1.2 | 交易概況 | 4
1.3 | 主要工作團隊 | 5
2 | 香港首次公開發行準備工作 | 6
3 | 項目管理及協調機制 | 8
4 | 執行時間表 | 10
4.1 | 關鍵節點上市時間表 | 11
4.2 | 詳細時間表 | 12
5 | 關鍵執行考慮因素和下一步計劃 | 22
5.1 | 關鍵執行考慮因素 | 23
5.2 | 下一步計劃 | 27

## Slide 3
1. 項目介紹

## Slide 4: 1.1 會議議程
時間 | 內容 | 負責團隊
3:00-3:15 | 管理層和保薦人開場致辭 | 公司管理層和保薦人
3:15-3:30 | 各中介團隊介紹 | 全體中介團隊
3:30-3:45 | 交易簡介和時間表 | 保薦人
3:45-4:00 | 關鍵執行考慮因素和下一步計劃 | 保薦人
議程
日期：2025年7月21日
時間：下午3:00
地點：香港中環皇后大道中99號中環中心17樓Champagne房

## Slide 5: 1.2 交易概況
事項 | 詳情
發行人 | 龍豐藥業(集團)有限公司（“公司”）
上市地點 | 香港聯交所主板
發行類型 | 首次公開發行
分銷 | 根據美國證券法S規例向機構投資者進行國際配售和向香港散戶投資者進行 香港公開發售
發行規模 | 占經擴大後總股本的25%（暫定） 國際發行:90% 香港公開發行:10% (受制於回撥機制)
建議發行的股份（新股/舊股） | 待定
超額配售選擇權 | 15%
禁售期 | 公司上市6個月後才可以發行新股 控股股東: 首6個月-不得出售; 第7個月至12個月–如果合計出售的股份會導致出售人立即失去控股股東身份,則不得出售 基石投資者: 一般為6個月
目標上市時間 | 2026年第二季度

## Slide 6: 1.3 主要工作團隊
工作團隊 | 公司
獨家保薦人 | 星展亞洲
公司香港律師 | 的近
保薦人/承銷商香港律師 | 金杜
審計師 | 德勤審計
內控顧問 | 德勤内控
行業顧問 | 待確認
每週例會時間: 逢星期[*] [時間] （暫定）

## Slide 7
2. 香港首次公開發行準備工作

## Slide 8: 香港首次公開發行準備工作
整體規劃
協調中介機構和整體工作範圍
全面參與法律、業務、財務和管理層盡職調查
估值分析
與監管機構溝通
投資故事定位
整體營銷策劃
定價和分配
上市後穩定價格
主要職責 | 起草上市過程所需的各種法律文件(包括上市前投資者及基石投資者協議) 協助公司向監管機構進行合規情況徵詢並安排就合規情況出具法律意見 協助起草招股書和部份指定A1文件 協助公司準備及回應監管機構的意見和問題 起草公司章程 在香港公司註冊處註冊招股書 | 協助保薦人/承銷商進行盡職調查 對招股書進行審閱和給予相關意見、起草招股書中某些與承銷相關的部分 起草承銷協議 協助對公司的合規性和重大合同執行情況進行盡職調查 招股書驗証 審閱安慰函 審閱研究報告 準備A1文件包 協調對港交所/證監會意見的回應 | 審計師 審計並出具審計報告 協助公司準備和審閱利潤和營運資金預測的計算和備忘錄 內控顧問 物業評估師（如需） | 行業顧問 財經印刷商 翻譯、排版、印刷和傳閱公開發售招股書 公共關係顧問/路演公司 組織對外交流和宣傳 協助承銷商安排路演後勤工作
各專業團隊工作職責概述
龍豐
保薦人/承銷商
公司律師
（香港）
保薦人/承銷商律師
（香港）
審計師/內控顧問/
評估師
其他

## Slide 9
3. 項目管理及協調機制

## Slide 10: 項目管理及協調機制
項目團隊將安排週會、臨時會議和向管理層匯報會議
週會
1
各專業團隊以週報的形式總結每週的工作進度，方便各專業團隊和公司的溝通和統籌協調
除非另有說明，否則每週會議將通過線上（或以實體會議形式進行，如需要）會議進行
保薦人將根據整體時間表協調主題特定會議以及工作進度
保薦人會就任何問題需要進行更廣泛及深入討論召開臨時線上或現場會議
臨時會議
2
向管理層匯報會議
3
必要時召開會議（針對重大問題或重要報告里程碑)
相關中介團隊的主要人員和保薦人將參加
相關中介團隊的主要人員和保薦人將總結近期遇到的關鍵問題，向管理層報告，就某些特殊問題提出建議，並考慮管理層的建議和反饋

## Slide 11
4. 執行時間表

## Slide 12: 4.1 關鍵節點上市時間表
開展非交易路演
補充各綫條盡調，根據監管機構意見完善招股書
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響
2025年7月
大致完成各項盡調工作
持續起草A1文件
項目啟動大會
確定主要中介機構、保薦人和保薦人兼整體協調人的委任
持續進行2022-2024三個財年及2025財年首3個月的審計工作
開始2025/26財年首6個月的審計工作
分析師大會
回答監管機構問題及完善招股書
大量印刷招股書
國際路演、香港公開發行
定價
掛牌和交易
持續回答監管機構問題
通過上市聆訊
分析師預路演及投資者教育
2025年10月
2025年11月
2025年12月
2026年1月
2026年3-4月
2026年5月
完成內控整改
定稿 A1 招股書及上市申請文件包
向聯交所遞交A1上市申請
上市申請文件準備
市場推介及發售
監管機構審批
關鍵節點（公司財務年度截止日為3月31日）
2025年7月啟動上市項目
2025年11月遞交A1上市申請 (以2022/23、2023/24及2024/25三個財政年度以及2025/26財政年度首3個月的經審計財務數據)
2026年4月通過上市聆訊
2026年5月完成上市
2025年8-9月
展開業務、法律、財務、資產、關連交易等盡調（包括實地考察)
展開第三方盡調工作
展開背景調查、內控工作及行業報告撰寫
開始準備盈利和現金流預測及財務模型
開始起草招股書
2026年2月
遞交2025/26財年首6個月補充財務數據及更新版招股書及更新版A1文件
持續回答監管機構問題
11

## Slide 13: 4.2 詳細時間表
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
07月21日一周 | 大致完成各主要中介機構的遴選工作 項目啟動大會 傳閱宣傳備忘錄 審計師進場，啓動2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月財務數據的審計工作 開始準備全套盡調文件需求清單及問卷（包括資產、業務、法律、財務、董事高管、關連交易、同業競爭等）​ | 公司 全體 公司香港律師 審計師 公司香港律師、保薦人香港律師
07月28日一周​ ​ | 繼續進行中介機構選聘工作，包括內控顧問、行業顧問、公司秘書，持續商議相關委任協議 設立網上資料庫並開始梳理項目盡調文件 開始準備管理層訪談問卷 傳閲業務資訊需求清單（主要包括公司所有門店核心業務資訊需求） 討論並確定上市主體架構及展開重組工作​ | 公司、保薦人、公司香港律師 公司 保薦人香港律師 保薦人香港律師 公司、公司香港律師、保薦人、保薦人香港律師、審計師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 14: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
08月04日一周​ ​ | 公司填寫業務盡調需求清單 傳閲管理層盡調訪談問卷 開展管理層盡調訪談（管理層訪談須在各主要中介入場後才開展） 內控顧問進場，啓動內控檢查工作 傳閱初步盡調文件需求清單及問卷（包括管理層及業務、法律盡調文件清單等） 傳閱FCPA/OFAC/AML盡調問卷 公司開始準備盡調需求文件/提供書面回復 | 公司 保薦人香港律師 全體 內控顧問 公司香港律師、保薦人香港律師 保薦人香港律師 公司、公司香港律師
08月11日一周​ | 傳閱關連交易及企業管治備忘錄，對公司開展關連交易及企業管治培訓，傳閱關連交易及同業競爭問卷 開始進行非香港公司註冊及商標註冊申請 行業顧問傳閱行業報告大綱 向公司傳閱2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月的三方盡調需求清單 確定法律意見書範圍（包括香港法律意見書、物業法律意見書） | 公司、公司香港律師 公司、公司香港律師 行業顧問 保薦人、保薦人香港律師 公司香港律師、保薦人、保薦人香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 15: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
08月18日一周​ ​ | 向香港聯交所遞交保薦人委任函 公司跟進提供管理層/業務盡調文件及書面補充回復 傳閱重組備忘錄初稿 開展獨立非執行董事的選聘工作 公司開始提供2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月的三方盡調及資料，審計師進行審閱並核准 開始準備估值模型、盈利預測和現金流預測備忘錄 | 公司、保薦人、保薦人香港律師 公司、公司香港律師 公司香港律師 公司、公司香港律師、保薦人 公司、審計師 公司、保薦人、審計師
08月25日一周​ ​ | 傳閱控制權連續性和管理層連續性的備忘錄初稿 公司持續提供2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月的三方盡調及資料，審計師進行審閱並核准 傳閱競爭優勢和發展戰略提綱（OSS）初稿，由各方審閱並傳閱修改意見 傳閱PN21備忘錄初稿 傳閱已填寫的關連交易及同業競爭問卷，初步梳理上市後持續性關連交易及同業競爭 開始關連交易盡職調查及同業競爭盡職調查（如需要） | 公司香港律師 公司、審計師 保薦人 保薦人境外律師 公司、公司香港律師 保薦人、保薦人香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 16: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
09月01日一周​ ​ | 傳閲香港法律意見書、物業法律意見書（如適用）初稿 初步確定董事及高管名單，提供相關履歷及資料 確定印刷商 確定對上市主體及其控股股東、主要子公司、主要客戶及供應商的背景調查範圍，委任背景調查中介機構 傳閱行業報告初稿 確定2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月的第三方盡調及實地走訪範圍 傳閱招股書其他章節初稿（包括行業、OSS/業務、風險因素、監管環境、董監高、關連交易、歷史等章節） | 公司香港律師 公司 公司、保薦人 保薦人、保薦人香港律師 行業顧問 保薦人、保薦人香港律師 公司香港律師
09月08日一周​ ​ | 召開第一次招股書討論大會 向公司提供驗證文件相關培訓 安排及協調第三方盡調及實地走訪 開展上市前的常規背景調查 | 全體 公司、保薦人香港律師 公司 保薦人、保薦人香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 17: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
09月15日一周​ ​ | 傳閱內控報告初稿，公司啟動內控整改流程（如需） 開展2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 持續修改招股書 | 公司、內控顧問 保薦人、保薦人香港律師、審計師 公司香港律師
09月22日一周​ ​ | 繼續2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 持續修改招股書 傳閲香港法律意見書、物業法律意見書（如適用）更新稿 繼續進行中介機構選聘工作，包括合規顧問及股票登記處，持續商議相關委任協議 | 保薦人、保薦人香港律師、審計師 公司香港律師 公司香港律師 公司、保薦人、公司香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 18: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
09月29日一周 | 繼續2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 持續修改招股書 競爭優勢和發展戰略（OSS）基本定稿 開始準備債項聲明（截至2025年9月30日） | 保薦人、保薦人香港律師、審計師 公司香港律師 保薦人 審計師
10月06日一周​ ​ | 傳閱2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月審計報告初稿 繼續2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 背景調查機構傳閱背景調查報告 開展背景調查報告相關跟進盡職調查（如需） 確定獨立非執行董事人選 傳閱更新版估值模型及盈利和現金流預測備忘錄初稿 傳閱招股書更新稿（包括准定稿的OSS、行業、業務、財務、風險因素、監管環境、董事高管、關連交易、歷史和其他香港章節） | 審計師 保薦人、保薦人香港律師、審計師 背景調查機構 保薦人、保薦人香港律師 公司、保薦人、公司香港律師 公司、保薦人、審計師 公司香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 19: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
10月13日一周​ | 傳閱財務盡職調查問卷 開展2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月財務盡調 召開第二次招股書討論大會 開始傳閱驗證文件需求清單；公司開始提供驗證支持文件 繼續2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 就公司新確定的獨立非執行董事及主要供應商等進行補充背景調查（如需） 完成重組工作 定稿重組備忘錄 内控整改進度更新 | 保薦人、保薦人香港律師 全體 全體 公司、保薦人香港律師 保薦人、保薦人香港律師、審計師 背景調查 公司、公司香港律師、保薦人 公司香港律師 公司、内控顧問
10月20日一周​ ​ | 傳閱A1申請檔清單及分工 完成委任合規顧問及股票登記處 繼續2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 開始準備安慰函、安排函及招股書圈數並傳閱初稿 傳閱財務章節初稿 | 保薦人香港律師 公司 保薦人、保薦人香港律師、審計師 審計師 公司香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 20: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
10月27日一周​ | 審計報告定稿（2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月財務數據） 定稿A1版行業報告 傳閱安慰函、安排函，及招股書圈數更新稿 傳閱更新完整版招股書（須反映2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月的業務及財務數據、包括業務、財務、行業、風險因素、董事高管、關連交易、歷史和其他香港章節） 召開第三次招股書討論大會 繼續2022/23、2023/24、2024/25財年及2025/26財年首3個月第三方盡調和實地走訪 傳閱更新版估值模型及盈利和現金流預測備忘錄 | 審計師 行業顧問 審計師 公司及保薦人香港律師 全體 保薦人、保薦人香港律師、審計師 公司、保薦人、審計師
11月03日一周​ ​ | 傳閱A1文件包草稿 完成所有第三方盡調及現場走訪 公司完成內控整改 出具內控審閱報告（內控整改後） 香港法律意見書、物業法律意見書（如適用）定稿 | 全體 保薦人、保薦人香港律師、審計師 公司 內控顧問 公司香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 21: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
11月10日一周​ | 傳閱A1申請文件包更新稿 定稿債項聲明（截至2025年9月30日） 傳閱A1版本盈利預測和現金流預測備忘錄近終稿 | 全體 審計師 公司、保薦人、審計師
11月17日一周​ ​ | 開始A1前印刷商環節 出具A1版香港法律意見書終稿 審計師安排函、安慰函及招股書財務數字圈閱定稿 安排進行A1前上市集團訴訟及清盤查冊 召開A1前董事會審議相關議案並簽署提交香港聯交所，完成董事及高管培訓及盡職調查訪談 | 全體 公司香港律師 審計師 公司香港律師 公司、公司香港律師
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 22: 4.2 詳細時間表(續)
2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
七月 |  |  |  |  |  |  |  | 八月 |  |  |  |  |  |  |  | 九月 |  |  |  |  |  |  |  | 十月 |  |  |  |  |  |  |  | 十一月 |  |  |  |  |  |  |  | 十二月 |  |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
香港公眾假期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
日期 | 主要事項 | 主要負責方
2025年 |  | 
11月24日一周​ | 傳閱A1版定稿PN21備忘錄 專家訪談（包括境內律師、行業顧問、內控顧問、審計師等中介團隊） A1上市申請文件包定稿 A1版本招股書定稿，招股書驗證完成 開展遞交A1 上市申請前最終盡職調查 遞交A1上市申請 | 保薦人境外律師 相關專家、保薦人、保薦人香港律師 全體 公司香港律師、保薦人香港律師 全體 全體
注：最終上市時間表將取決於監管部門審批速度、資本市場條件等各方面因素影響

## Slide 23
5. 關鍵執行考慮因素和下一步計劃

## Slide 24: 5.1 關鍵執行考慮因素
香港上市籌備過程中，上市前重組通常較爲重要。對於公司而言，厘清上市資產範圍是關鍵，在項目啓動後，保薦人將會和律師團隊共同協助梳理並推進整個上市前重組流程，包括審閲相應的法律/資產文件，並充分考慮潛在的重組成本（包括重組過程中資產轉移可能帶來的稅負考量、處理現行的銀行抵押貸款的相關安排、以及平衡考量上市集團未來的償債能力等），形成最合適的重組方案，以確定是否/如何透過重組將固定資產（如物業、倉庫等）納入上市集團
上市前重組
關連交易
聯交所定義的關連交易是指上市公司與公司任何關連人士之間的交易（與審計口徑下的關聯方交易有所不同 ）。總體而言 ，任何未經 《上市規則 》明確豁免的關連交易都須遵守申報、公告及獨立股東批准的規定
原則上沒有關於關連交易的禁止性規定，但對關連交易的必要性和定價公允性較為關注，要求充分的盡職調查及合理論證。招股書需披露上市前產生且上市後依然進行的持續性關連交易情況以及未來每年擬發生的持續性關連交易規模上限，以及未來新增持續性關連交易的公司治理方式
若上市集團從關連方租賃核心資產（包括物業或倉庫），需確保租賃條款（租金、期限）符合聯交所公允性的要求，並按照要求進行招股書披露，以滿足監管機構要求
同業競爭
如控股股東或公司董事在某一業務中佔有利益，而該業務直接或間接與公司的業務構成競爭，則須在招股書中披露
對於存在有同業競爭的業務，可以通過向監管機構合理解釋潛在業務背後的邏輯或兩者業務無實質性競爭理由、於招股書披露相互競爭的情況、簽署不競爭承諾函、加強公司治理、及/或通過資產重組等不同方式進行化解處理不同程度的同業競爭情況

## Slide 25: 5.1 關鍵執行考慮因素(續)
企業治理
根據上市規則第3.10條及3.10A條的要求，發行人必須任命至少三位獨立非執行董事，獨立非執行董事數目需至少佔董事會成員的三分之一
至少有一名其他性別的董事
需要設立至少三個委員會（包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會）
全體董事及獨立非執行董事需進行董事培訓
擬上市集團的獨立非執行董事應就根據上市條例就關連交易給予獨立意見
在遞交A1之前，公司還需要任命公司秘書和合規顧問
物業產權
目前公司共有27間零售門店覆蓋港九新界，保薦人/律師/審計師團隊將系統性整理物業清單（包括物業位址、使用方、用途、租賃日期、自有或租賃）並確認是否已符合用途要求，以及確認租賃物業已完成繳交印花稅項，公司香港律師就此提供法律意見（Tenancy Report），確保公司涉及日常經營的核心房產權屬合規合法。如存在瑕疵，保薦人/律師討論招股書披露形式/瑕疵物業的賠償承諾
内部控制
由於聯交所對於內部控制的重視度逐步提高， 內部控制顧問工作應盡早展開。內部控制顧問通常需要3-5個星期展開第一輪現場工作，在主要的整改行動完成後展開另一輪較迅速的後續跟進工作
遞交A1前，內部控制顧問必須完成初步的調查，並提交內部控制報告初稿。該報告應當列出所有的關鍵事項以及內部控制顧問關於改進和整改的相關建議。公司應當在遞交A1前就關鍵的內部控制事項完成所有的整改措施

## Slide 26: 5.1 關鍵執行考慮因素(續)
財務報表（公司的年度業績截止日為3月31日）
  假設2026年5月在聯交所主板完成上市，最終版招股書會披露2022/23、2023/24、2024/25三個完整財年以及2025/26財年首6個月的審計報表（以及基於監管要求披露2025/26全財年的盈利估計Profit Estimate）
  採用2022/23、2023/24、2024/25三個財年以及2025/26財年首3個月的審計報表的財務數據於2025年11月遞交A1上市申請
  於2026年第一季度遞交2025/26財年首6個月的更新財務數據給聯交所審閱，並補充招股書披露及盡調
  討論財務數據變動原因，以協助草擬招股書財務章節管理層討論與分析部分
財務報表、
利潤/現金流預測
及估值模型
盈利預測備忘錄及现金流预测
  討論盈利預測備忘錄包含的預測期限，通常是覆蓋到上市後首個財務年度年結
  備忘錄在保密的基礎上遞交給聯交所，並僅用於監管機構審核
  盈利預測的假設及基準需要合理，如上市後的實際盈利與盈利預測有重大偏差，聯交所將會就偏差原因及當初假設及基准進行提問
  公司需要準備一份從招股書日期後12個月的現金流預測，以表明公司擁有充足的營運資金
  備忘錄草稿（包括詳細的假設、並對基本的因素進行解釋）需在A1時遞交給聯交所
  現金流預測與盈利預測備忘錄同時上交並也是保密的
  招股書中披露的負債資料不應超過招股書日期的兩個月
估值模型
  公司需要提供相關的運營和財務預測
  準備估值模型以盡早獲取關於收入和利潤的精確預測
  估值模型的呈現方式和使用與提交聯交所的盈利/現金備忘錄不同，後者僅為監管審批過程使用

## Slide 27: 5.1 關鍵執行考慮因素(續)
在港股上市過程中，接收到外界投訴函件井不罕見。這些投訴通常由競爭對手或瞭解内情的人士在上市申請人向香港聯交所提交A1申請或通過香港聯交所上市委員會聆訊後出。投訴函對上市申請的影響因指控的嚴重性和真實性而异。在嚴重的情况下，這些投訴可能導致香港聯交所對申請人的業務、財務和合規性提出質疑，導致上市申請延後
投訴函件大致分爲兩類。第一類較爲常見，通常涉及軟件製造商對申請人可能使用未經授權的盗版軟件的投訴。這類投訴的性質較爲輕微，即使屬實，也較容易通過内部調查和整改的方式回應香港聯交所。第二類涉及更嚴重的指控，如違反法律强制性規定、逃稅和貪腐問題等，關乎申請人的經營合規性或董事的適格性。如不妥善處理，這些指控可能導致香港聯交所進一步問詢，影響上市申請
無論是哪一類型的投訴函，處理這些投訴的常規程序是：香港聯交所收到投訴函後，會將其轉發給保薦人/上市申請人，要求其核實指控井視情況在招股說明書中進行相應披露。上市申請應立即進行内部調查以核實指控，同時由保薦人及其律師進行盡職調查，並準備提交給香港聯交所的回覆信。如果指控是無根據的，申請人可以在回覆信中進行反駁、澄清。 如果指控屬實，申請人通常需要實施或提出改正措施，尤其是在不涉及重大違法或不合規行爲的情况下，以消除香港聯交所的疑慮
我們建議貴司在準備香港上市過程中持續關注負面新聞、歷史遺留問題等輿情風險，以及提前關注潛在的產品質量爭議、員工糾紛等相關合規問題
對於潛在投訴函的處理
現有的貸款契約及財務獨立
公司律師需要就現有的貸款契約進行審查，界定所有存在股東擔保的貸款/預付，並界定任何可能會影響重組和上市的契約；公司需要在招股書中披露重大契約，或者做出聲明，以標明沒有對上市構成影響的重大契約
從當前的貸款人獲得許可，以開展重組和首次公開招股行動（如有需要）

## Slide 28: 5.2 下一步計劃
整體協調和管理
  公司建立內部IPO工作團隊
  公司完成聘請其他中介機構（律師、審計師、內控顧問、行業顧問、印刷商、背景調查中介、公司秘書等）
  公司律師傳閱宣傳指引/備忘錄
1
盡職調查
  設立網上資料室並開始安排管理層訪談、第三方盡職調查以及任何其他相關的盡職調查程序
  保薦人律師開始準備法律盡職調查文件清單及第三方盡職調查問題清單
  公司律師開始準備關連方交易清單、管理層及擁有權連續性備忘錄
  開始董事及高管盡職調查、控股股東和董事同業競爭盡職調查
  管理層訪談
  背景調查（董事、主要股東、主要客戶、主要資金提供者等）
  財務盡職調查
    審查財務信息並從管理層獲取關於重大趨勢的解釋
    為財務模型、管理層討論和分析材料起草和盡職調查
    審計和審閱財務數據
2
財務審計
  審計師開始準備2022/23、2023/24、及2024/25完整財政年度的財務審計工作
  審計師適時準備2025/26財政年度首3個月的財務審計
3
確定董事會架構
  確定董事,高級管理人員及獨立非執行董事的人選
4
財務獨立性
  公司提供所有與關連人士及第三方的貸款協議
  界定所有存在股東擔保的貸款/預付
5

## Slide 29: 重要提示
本介紹文件(下稱「本介紹」)，是由星展銀行及其附屬公司(下稱「星展」或「我們」)編制，其中部分內容乃按公開來源獲得的信息來編寫。所附內容的有關來源為獨立第三者且由我們盡合理的力量去驗證其可靠性，但星展不能就其準確性提供任何保證。星展提供該介紹,誠懇地希望作為閣下的參考。然而,我們對本介紹的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本介紹或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生之任何損失承擔任何責任。本介紹僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。請注意，星展不能也不會作為法律、稅務、會計或司法權管制事宜的顧問；因此，星展、或其董事、高級職員、僱員或代理(統稱「相關人士」)都不會為依賴本介紹所作出的行動或任何由我們或任何相關人士做出的有關行為、疏忽、建議或評論負責。在作出任何行動時，閣下應做出自身獨立的調查和慎重考慮由此所產生的風險、可能的利潤及損失。星展及相關人士亦不會對本介紹所提及的公司所作的任何事宜負責。沒有由星展或任何與本介紹有關的相關人士做出的行為、疏忽、建議或評論，可構成或被視為構成一個由星展或任何相關人士的保證、授權或行動。本介紹不可被視為合適的或相關的法律建議。本介紹並沒有由法律顧問審閱，但星展保留權利(但並非必須)在適當時候取得相關法律意見以確保有關內容的合法性。